## Slide 1
日期(2019年6月) | 活动 | 分组 | 负责人
.1 | 提议/发起 | A组 | 小A
.1-.7 | 统计人数及变更 | 筹备1组 | 小R
.1-.7 | 时间地点商议、预定 | 筹备2组 | 小T
.1-.7 | 菜谱的商议拟定 | 筹备3组 | 小C
.8日下午2点-5点 | 采购食材 | 采购组 | 小M
.8日下午4点-6点 | 麻辣小龙虾等美食制作 | 厨师组 | 小Z
.8日下午6点-8点 | 享用美食、谈天说地 | 全部 | leader
.8日下午8点-9点 | 美食点评、活动总结 | 点评组 | 小D
.1 - .8 | 风险把控与处理 | 风险组 | 小F
Notes: 在特定的时间、预算、资源限定的范围内，
通过相互关联的一系列活动，实现一个明确的目标或目的；
将这样一整个过程称之为项目。

## Slide 2
1  1.7  (.8)2-5  (.8)4-6  (.8)6-8  (.8)8-9
筹备
集合
采购
发起
制作
享用
点评总结
风险把控与处理
规划过程
执行
过程
启动过程
收尾过程
风险把控与处理
统筹整合方面，同事间的沟通协调，时间方面，采购方面，点评总结，风险把控方面 。。。

## Slide 3
需求的收集与确认
工作分解结构（WBS）
需求跟踪矩阵
日期(2019年6月) | 活动 | 分组 | 负责人
.1 | 提议/发起 | A组 | 小A
.1-.7 | 统计人数及变更 | 筹备1组 | 小R
.1-.7 | 时间地点商议、预定 | 筹备2组 | 小T
.1-.7 | 菜谱的商议拟定 | 筹备3组 | 小C
.8日下午2点-5点 | 采购食材 | 采购组 | 小M
.8日下午4点-6点 | 麻辣小龙虾等美食制作 | 厨师组 | 小Z
.8日下午6点-8点 | 享用美食、谈天说地 | 全部 | leader
.8日下午8点-9点 | 美食点评、活动总结 | 点评组 | 小D
.1 - .8 | 风险把控与处理 | 风险组 | 小F

## Slide 4
日期(2019年6月) | 活动 | 分组 | 负责人
.1 | 提议/发起 | A组 | 小A
.1-.7 | 统计人数及变更 | 筹备1组 | 小R
.1-.7 | 时间地点商议、预定 | 筹备2组 | 小T
.1-.7 | 菜谱的商议拟定 | 筹备3组 | 小C
.8日下午2点-5点 | 采购食材 | 采购组 | 小M
.8日下午4点-6点 | 麻辣小龙虾等美食制作 | 厨师组 | 小Z
.8日下午6点-8点 | 享用美食、谈天说地 | 全部 | leader
.8日下午8点-9点 | 美食点评、活动总结 | 点评组 | 小D
.1 - .8 | 风险把控与处理 | 风险组 | 小F
时间估算
里程碑
进度排序
责任人

## Slide 6
Notes: 在特定的时间、预算、资源限定的范围内，
通过相互关联的一系列活动，实现一个明确的目标或目的；
将这样一整个过程称之为项目。

## Slide 7
制作流程：
第一步：食用油入锅烧热，香料
第二步：约 1 min后，倒入小龙虾继续翻炒
第三步：约3 min 后倒入适量啤酒，开始焖煮半小时
材料 | 用量
清水小龙虾 | 5斤
朝天椒 | 0.25斤
干辣椒 | 0.25斤
香叶 | 0.1斤
桂皮 | 0.1斤
大蒜 | 0.2斤
啤酒 | 6 瓶
食用油 | 1斤
点评组 ：
味道还可以，
但有点太辣有点腥、肉质吃起来有点老。

## Slide 9
计划
执行
检查
调整
Notes: PDCA循环的八个步骤：找问题、找原因、找要因、定计划、执行、检查、总结经验、提出新问题，提出新问题又进入下一个循环。

## Slide 11
有序
高效
优势最大化
资源

## Slide 12
裁剪
过程组
工具/技术
知识领域
问题分析与解决(过程优化)
Notes: 问题：
1. 策划稿简陋、粗糙(交互动画、页面跳转)
2. 设计稿初稿与策划稿
3. 开发中需求变更导致设计、开发、测试以及需求方之间的沟通成本与项目风险均加大 - 改动点未统一、设计稿改动前后未标记
4. 框架能力与自测力度不够、数据调试
5. 接口文档缺失或不清晰

## Slide 13
对事不对人
东西方 PM（项目经理）差异 （猜一猜）
项目经理绝对权威
项目经理充分授权
任职资格要求高
注重体系结构化
因人而异
更注重协调
有责无权（背锅侠）
无明确大众标准
注重灵活调整
VS

## Slide 14
谢谢！