## 需求拆分
| 活动 | 当前进展
A组 | 聚餐活动发起 | end
筹备1组 | 人数统计与变更 | end
筹备2组 | 时间地点预定与变更 | end
筹备3组 | 菜谱商议拟定 | end
采购组 | 采购食材、餐具等 | end
厨师组 | 美食制作 | end
点评组 | 美食点评、活动总结 | end
X组 | 风险把控 | end

## 时间管理
2019-6-1发起，2019-6-16日聚餐，深圳一家餐厅， 聚餐时间6/16日 17：00-21：00。
|  | 活动 | 预估时间 | 当前进展
| A组 | 聚餐活动发起 | 6.1 之前 | end
| 筹备组1 | 时间地点预定与变更 | 6.1 - 6.7 | end
| 筹备组2 | 人数统计与变更 | 6.1 - 6.7 | end
| 筹备组3 | 菜谱商议拟定 | 6.1 - 6.7 | end
| 采购组 | 采购食材、餐具等 | 【6.8 】14：00-17：00 | end
| 厨师组 | 美食制作 | 【6.8 】16：00-18：00 | end
| 点评组 | 美食点评、活动总结 | 【6.8 】20：30：00-21：00 | end
| X组 | 风险把控 | 6.1 - 6.8 | end

## 工作表1
日 期 活 动 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08
| 9.- 18. | 9.- 18. | 9.- 18. | 9.- 18. | 9.- 18. | 9.- 18. | 9.- 18. | 14.- 17. | 16.- 18. | 18.- 20. | 20.- 21.
提议/发起 | bar: 2016-06-01
统计人数及变更 | bar: 2016-06-01 to 2016-06-07
时间地点商议、预定 | bar: 2016-06-01 to 2016-06-07
菜谱的商议拟定 | bar: 2016-06-01 to 2016-06-07
采购食材 | bar: 2016-06-08
麻辣小龙虾等美食制作
享用美食、谈天说地
美食点评、活动总结